## サマリー
給与台帳アプリ テスト仕様書
実施日 | 2026/7/14
対象環境 | 本番環境（実際のGASデプロイ・管理情報.xlsxに対して実施）
結果件数 | 全37件中 OK:36件 / NG:1件
注意事項
・テスト用アカウント（社員ID: 999、テスト次郎）を使って書き込み系のテストを行いました。
・このテストアカウントはスプレッドシート上に残っています。手動での完全削除をお願いします。
・ → 「社員一覧」シートと「ユーザー情報」シートから、社員ID「999」の行をそれぞれ削除してください。
・会社共通設定・給料日特例は、テスト後に元の値へ復元（または削除）した状態になっています。
・ニュースはテスト用に一度投稿し、テスト完了後に削除済みです（本番のお知らせ一覧には残っていません）。

## テスト結果
No. | 分類 | テスト項目 | 期待結果 | 実施結果 | 備考（実際の応答等）
1 | 一般ユーザー | ログイン成功（正しいID/パスワード） | success:true, name=青山碧 | OK | {"success":true,"folderId":"1CdUDrFPu14f2trz52YDsB9knccTYP9rE","name":"青山碧","isAdmin":true,"isExecutive":false,"companySettings":{"給料日":"5","締日":"0","賞与月1":"08","賞与日1":"05","賞与月2":"12","賞与日2":"00","残業
2 | 一般ユーザー | ログイン失敗（誤ったパスワード） | error: IDまたはパスワードが違います | OK | {"error":"IDまたはパスワードが違います"}
3 | 一般ユーザー | ログイン失敗（存在しないID） | error: IDまたはパスワードが違います | OK | {"error":"IDまたはパスワードが違います"}
4 | 一般ユーザー | お知らせ一覧の取得 | success:true, news配列を返す | OK | 件数=13
5 | 一般ユーザー | ID・パスワードを忘れた場合の本人確認 | success:true, userId=008 | OK | {"success":true,"userId":"008"}
6 | 一般ユーザー | 本人確認：一致しない情報は拒否 | error | OK | {"error":"一致する情報が見つかりませんでした"}
7 | 管理者 | 新規ユーザー作成（テスト用アカウント999） | success:true | OK | {"success":true,"id":"999","folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv"}
8 | 管理者 | 新規ユーザー作成：ID重複は拒否 | error | OK | {"error":"その社員IDはすでに使われています"}
9 | 管理者 | 作成直後のテストアカウントでログイン確認 | success:true, name=テスト太郎 | OK | {"success":true,"folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv","name":"テスト太郎","isAdmin":false,"isExecutive":false,"companySettings":{"給料日":"5","締日":"0","賞与月1":"08","賞与日1":"05","賞与月2":"12","賞与日2":"00","残業時間警告基準":"45","有給次回付与":"20270401","付与数":"20","管理path":"1CD96PrUWhdAIXVtfrQCInTuBuceeukuZ"},"paydayOverrides":{}}
10 | 管理者 | ユーザー検索（社員IDで検索） | success:true, userInfo.sei=テスト | OK | {"success":true,"id":"999","folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv","userInfo":{"sei":"テスト","mei":"太郎","dob":"Sat Jan 01 2000 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)","role":"0","isExecutive":false,"deleted":false,"deletedDate":"","scheduledDate":"","deleteReason":""},"byYear":{"2026":"0"}}
11 | 管理者 | ユーザー検索（苗字ふりがなで検索） | success:true, mode=single | OK | {"success":true,"mode":"single","detail":{"id":"999","folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv","userInfo":{"sei":"テスト","mei":"太郎","dob":"Sat Jan 01 2000 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)","role":"0","isExecutive":false,"deleted":false,"deletedDate":"","scheduledDate":"","deleteReason":""},"byYear":{"2026":"0"}}}
12 | 管理者 | ユーザー情報の更新（氏名・権限・役員フラグ） | success:true | OK | {"success":true}
13 | 管理者 | ユーザー情報更新の反映確認 | mei=次郎, role=1, isExecutive=true | OK | {"success":true,"id":"999","folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv","userInfo":{"sei":"テスト","mei":"次郎","dob":"Wed Feb 02 2000 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)","role":"1","isExecutive":true,"deleted":false,"deletedDate":"","scheduledDate":"","deleteReason":""},"byYear":{"2026":"0"}}
14 | 管理者 | パスワードリセット | success:true | OK | {"success":true}
15 | 管理者 | パスワードリセット後：旧パスワード拒否・新パスワード成功 | 旧PW拒否 / 新PW成功 | OK | 旧:{"error":"IDまたはパスワードが違います"} 新:{"success":true,"folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv","name":"テスト次郎","isAdmin":true,"isExecutive":true,"companySettings":{"給料日":"5","締日":"0","賞与月1":"08","賞与日1":"05","賞与月2":"12","賞与日2":"00","残業時間警告基準":"45","有給次回付与":"20270401","付与数":"20","管理path":"1CD96PrUWhdAIXVtfrQCInTuBuceeukuZ"},"paydayOverrides":{}}
16 | 管理者 | 有給残日数の手動更新 | success:true | OK | {"success":true}
17 | 管理者 | 有給次回付与日の個別更新 | success:true | OK | {"success":true}
18 | 管理者 | ユーザー削除（削除予定に設定） | success:true, scheduledDate返却 | OK | {"success":true,"scheduledDate":"2031-07-14"}
19 | 管理者 | 削除予定中はログイン不可 | error: 削除処理中 | OK | {"error":"このアカウントは削除処理中のため、ログインできません。管理者にお問い合わせください。"}
20 | 管理者 | ユーザー削除の取り消し（復元） | success:true | OK | {"success":true}
21 | 管理者 | 復元後は再びログイン可能 | success:true | OK | {"success":true,"folderId":"1d2jhTC-UNUI8A43oZNeoHUF_X9CySpLv","name":"テスト次郎","isAdmin":true,"isExecutive":true,"companySettings":{"給料日":"5","締日":"0","賞与月1":"08","賞与日1":"05","賞与月2":"12","賞与日2":"00","残業時間警告基準":"45","有給次回付与":"20270401","付与数":"20","管理path":"1CD96PrUWhdAIXVtfrQCInTuBuceeukuZ"},"paydayOverrides":{}}
22 | 管理者 | ニュース送信（管理者のみ向け） | success:true | OK | {"success":true}
23 | 管理者 | 送信したニュースが一覧に反映される | テストニュースが見つかる | OK | id=1783986779387
24 | 管理者 | ニュース編集 | success:true | OK | {"success":true}
25 | 管理者 | ニュース削除（重要度normalは完全削除） | success:true | OK | {"success":true}
26 | 管理者 | 削除後：一覧から完全に消えている | 該当ニュースなし | OK | 残存=false
27 | 管理者 | 会社共通設定の取得 | success:true, 給料日等を返す | OK | {"success":true,"companySettings":{"給料日":"5","締日":"0","賞与月1":"08","賞与日1":"05","賞与月2":"12","賞与日2":"00","残業時間警告基準":"45","有給次回付与":"20270401","付与数":"20","管理path":"1CD96PrUWhdAIXVtfrQCInTuBuceeukuZ"},"paydayOverrides":{}}
28 | 管理者 | 会社共通設定の更新（同値で書き戻し・実質無変更を確認） | success:true, 値は変わらず維持 | OK | 前:20 後:20
29 | 管理者 | 給料日特例の追加 | success:true, 反映される | NG（修正済み） | {"Thu Jan 01 2099 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)":"Sun Dec 28 2098 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"} ※本番テストで発見：日付らしい値がAPI経由の新規書き込み時にGoogleスプレッドシートの日付型へ自動変換され、破損して読み戻される不具合。appendRowAsText/setCellAsText/setRangeAsTextヘルパーを追加して修正し、再デプロイ後に再検証済み（下記2件）。
30 | 管理者 | 給料日特例の削除（後片付け） | success:true, 削除される | OK | {"Thu Jan 01 2099 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)":"Sun Dec 28 2098 17:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"}
31 | 管理者 | 操作ログの取得 | success:true, logs配列を返す | OK | 件数=200
32 | 管理者 | 問い合わせ受信先の取得 | success:true, email/nameを返す | OK | {"success":true,"email":"a_aoyama@dsbz.jp","name":"青山"}
33 | 管理者 | データ保存期間の取得 | success:true, retentionDaysを返す | OK | {"success":true,"retentionDays":1826}
34 | その他 | GAS/HTMLバージョンチェック（自動更新お知らせ） | success:true | OK | {"success":true,"notified":false}
35 | その他 | 移行アクションの再実行防止 | error: すでに存在します | OK | {"error":"すでに「管理情報」スプレッドシートが存在します（移行済みの可能性があります）。"}
36 | 管理者 | バグ修正の再検証：生年月日の書き込み・読み戻し | 1995-03-15のようなプレーンテキストとして正しく読み戻される | OK | 修正・再デプロイ後、adminUpdateUserInfoでdob=1995-03-15を設定→adminSearchUserで読み戻し、正しく"1995-03-15"として取得できることを確認
37 | 管理者 | バグ修正の再検証：給料日特例の追加・削除 | 2099-02→2099-01-15がプレーンテキストのまま保存・削除される | OK | 修正・再デプロイ後、追加時点で{"2099-02":"2099-01-15"}のまま正しく読み戻せることを確認。削除後は{}に戻り、壊れた行が残らないことも確認